## Gantt Chart
-
[AIOT - Group07] Timeline
| TÊN DỰ ÁN |  | Hệ thống đỗ xe thông minh | [5 empty] | NHÓM | [6 empty] | 7
| QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Cao Uyển Nhi | [5 empty] | NGÀY BẮT ĐẦU | [6 empty] | 2025-05-17
| STT | TÊN CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | NGƯỜI REVIEW | NGÀY BẮT ĐẦU | HẠN CHÓT | THỜI GIAN (ngày) | MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[9 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[9 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
| 1 | NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH YÊU CẦU |  |  | –
| 1.1 | Nghiên cứu
| 1.1.1 | Thành lập nhóm & thống nhất chủ đề | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm |  |  |  | 100%
| 1.1.2 | Khảo sát các hệ thống đỗ xe hiện tại | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 1 | 100%
| 1.1.2 | Khảo sát thị trường và các hệ thống cải tiến liên quan | Tú Võ Lê Việt | Cả nhóm |  |  |  | 100%
| 1.2 | Phân tích yêu cầu
| 1.2.1 | Xác định yêu cầu người dùng và các chức năng hệ thống | Tú Võ Lê Việt | Cả nhóm | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 1 | 100%
| 1.2.2 | Phân tích các vấn đề của bãi đỗ truyền thống | Thúy Lưu Thanh | Cả nhóm |  |  |  | 100%
| 1.2.3 | Phân tích các giải pháp đỗ xe thông minh hiện có | Thúy Lưu Thanh | Cả nhóm | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 1 | 100%
| 1.2.4 | Phân tích tính khả thi của việc tích hợp AIoT và đề xuất phạm vi thực hiện | Tường Trần Thị Cát | Cả nhóm | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 1 | 100%
| 1.2.5 | Xác định cách các cảm biến IoT, camera, thuật toán AI (ví dụ: nhận diện vật thể), và hệ thống backend/cloud sẽ được sử dụng | Tường Trần Thị Cát | Cả nhóm | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 1 | 100%
| 1.3 | Kế hoạch thực hiện
| 1.3.1 | Timeline | Thúy Lưu Thanh | Cả nhóm | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 4 | 100%
| 1.3.2 | Ước tính chi phí | Thúy Lưu Thanh | Cả nhóm | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 4 | 100%
| 2 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG
| 2.1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống
| 2.1.1 | Thiết kế sơ đồ hệ thống tổng thể | Tú Võ Lê Việt | Nhi Cao Uyển | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 2 | 100%
| 2.1.2 | Phát triển sơ đồ hệ thống bao gồm cảm biến, camera, thiết bị gateway, server cloud, và giao diện người dùng (web/di động) | Tú Võ Lê Việt | Nhi Cao Uyển | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 3 | 100%
| 2.1.3 | Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu | Tú Võ Lê Việt | Nhi Cao Uyển | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 2 | 100%
| 2.2 | Lựa chọn công nghệ và phần cứng
| 2.2.1 | Danh sách các thiết bị liên quan | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 | 100%
| 2.2.2 | Chốt các tech stack sẽ sử dụng | Nhi Cao Uyển | Nhi Cao Uyển | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 | 100%
| 2.2.3 | Các mô hình AI | Nhi Cao Uyển | Nhi Cao Uyển | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 | 100%
| 2.2.4 | Trình bày thành báo các công nghệ và thiết bị sử dụng | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 4 | 100%
| 3 | XÂY DỰNG PROTOTYPE & THỬ NGHIỆM
| 3.1 | Thiết kế nguyên mẫu phần mềm quản lý bãi đỗ
| 3.1.1 | Thiết kế UI/UX sơ bộ (paper sketch, wireframe) | Thúy Lưu Thanh | Tú Võ Lê Việt | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 10 | 100%
| 3.1.2 | Sử dụng công cụ thiết kế prototype (Figma, Adobe XD…) để tạo bản tương tác | Tú Võ Lê Việt | Thúy Lưu Thanh | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 5 | 100%
| 3.1.3 | Rà soát với người dùng và nhóm để tinh chỉnh prototype | Thúy Lưu Thanh | Tú Võ Lê Việt | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 5 | 100%
| 3.2 | Kiểm thử tích hợp giữa phần mềm và phần cứng
| 3.2.1 | Kiểm tra luồng dữ liệu từ phần cứng hiển thị đúng trên giao diện | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-06-25 | 2025-07-05 | 10 | 100%
| 3.2.2 | Thử nghiệm các tình huống thực tế: có xe vào, xe rời, chỗ trống | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 4 | 100%
| 4 | BẢO MẬT & HỆ THỐNG DỮ LIỆU
| 4.1 | Kết nối phần mềm
| 4.1.1 | Xây dựng giao diện dựa trên prototype | Thúy Lưu Thanh | Nhi Cao Uyển | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 20 | 50%
| 4.1.2 | Xác định các endpoint và phương thức truyền dữ liệu (REST, WebSocket…) | Thúy Lưu Thanh | Nhi Cao Uyển | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 20 | 50%
| 4.1.3 | Thiết kế API kết nối giữa frontend và backend | Thúy Lưu Thanh | Nhi Cao Uyển | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 20 | 50%
| 4.2 | Cấu hình cơ sở dữ liệu Firebase
| 4.2.1 | Tích hợp Firebase với frontend | Tú Võ Lê Việt | Nhi Cao Uyển | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 20 | 50%
| 4.2.2 | Đồng bộ và tối ưu lưu trữ dữ liệu thời gian thực lên Firebase | Tú Võ Lê Việt | Nhi Cao Uyển | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 20 | 50%
| 4.3 | Xây dựng mô hình AI
| 4.3.1 | Thu thập và xử lý tập dữ liệu | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35 | 100%
| 4.3.2 | Thiết kế mô hình | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35 | 100%
| 4.3.3 | Huấn luyện mô hình | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35 | 50%
| 4.3.4 | Evaluate mô hình | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35
| 4.3.5 | Tinh chỉnh mô hình | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35
| 4.3.6 | Đóng gói mô hình | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35
| 4.3.7 | Deploy mô hình | Nhi Cao Uyển | Cả nhóm | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 35
| 5 | LẮP GHÉP VÀ TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG
| 5.1 | Chuẩn bị thiết bị: camera, cảm biến, vi điều khiển,... | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 10 | 100%
| 5.2 | Kết nối module: cảm biến - vi điều khiển - gateway (LoRa/WiFi) | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 30
| 5.3 | Cài đặt camera và cấu hình các thông số AI model (YOLO/MobileNet) | Nhi Cao Uyển | Tường Trần Thị Cát | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 25
| 5.4 | Gắn thiết bị tại điểm thử nghiệm (bãi đỗ xe giả lập) | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7
| 5.5 | Kiểm tra kết nối cảm biến, camera, và gửi dữ liệu lên Firebase/Server | Tường Trần Thị Cát | Nhi Cao Uyển | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 13
| 6 | KIỂM THỬ & ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG
| 6.1 | Kiểm thử tính chính xác nhận diện vật thể (xe, biển số…) | Tú Võ Lê Việt | Tường Trần Thị Cát | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 4
| 6.2 | Đánh giá tốc độ xử lý và thời gian phản hồi hệ thống | Tú Võ Lê Việt | Tường Trần Thị Cát | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 6
| 6.3 | Ghi log lỗi và theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động | Tú Võ Lê Việt | Tường Trần Thị Cát | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 6
| 6.4 | Hiệu chỉnh mô hình AI (nếu cần) theo kết quả kiểm thử thực tế | Nhi Cao Uyển | Tường Trần Thị Cát | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 7
| 7 | BÁO CÁO ĐỒ ÁN
| 7.1 | Tổng hợp kết quả và viết báo cáo cuối kỳ | Thúy Lưu Thanh | Tú Võ Lê Việt | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 2
| 7.2 | Chuẩn bị demo hệ thống và slide thuyết trình | Cả nhóm | Cả nhóm | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 2
| 7.3 | Đánh giá hiệu quả hệ thống so với mục tiêu ban đầu | Thúy Lưu Thanh | Tú Võ Lê Việt | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 2
| 7.4 | Đề xuất hướng cải tiến và phát triển trong tương lai | Thúy Lưu Thanh | Tú Võ Lê Việt | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 2